## Sheet1
semaine
| 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Atoine
Charly
Jason | Rédaction du tutoriel intéractif d'utilisation => Partie tutoriel de première utilisation (rédigé en parallèle de la réalisation de l'interface graphique, pour se mettre d'accord sur l'aide de l'interface) |  | Implémentation des blocks conditionnels |  |  |  | Gérer l'intersection des décors de chaque exercice afin de créer le "scenario" pour chacun d'eux (réalisé sans besoin d'attente que les fonctions concernant l'exercice ne soient implémentées) |  |  |  |  | Rédaction de l'exercice sur les déplacements du personnage (translations et rotations) (exo 1)* |  |  |  | Rédaction de l'exo sur l'affichage de texte (exo 3) |  |  | Rédaction de l'exo sur les conditions (exo 2) |  |  |  | Rédaction de l'exo sur les boucles(exo 4) |  |  |  | Implémentation de nouvelles fonctionnalités / ou rédaction des nouveaux exercices (selon avancement du projet par rapport aux prévisions) |  |  |  |  | Dernières revues avant la mise le rendu
Rédaction du toturiel de chaque exercice en parallèle de la fin de chacun d'entre eux.
*rappel: un exercice est composé de plusieurs parties distinctes (découverte du concept / exercices simples (un ou deux) / un TP pour aller plus loin.